# צ'קליסט לבנייה פרטית: מהיתר ועד טופס 4

Oct 21, 2026 · @Yotam Saadon

צ'קליסט לבעלת בית שבונה בית פרטי מול קבלן: מה לבדוק בכל שלב, מי מאשר, ואילו מסמכים לתייק כדי להגיע לטופס 4 בלי להיתקע.

## לפני שמתחילים

הצ'קליסט הזה הוא בסיס גנרי לבית פרטי. הדרישות המדויקות משתנות בין רשויות מקומיות, ולכן כל פרויקט מתחיל בבדיקת תנאי ההיתר של הרשות הספציפית. הרשימה של Cemento אינה פומבית, ולכן הצ'קליסט נבנה ממקורות ציבוריים ולא כהתאמה של הרשימה שלה.

- ☐ היתר בנייה בתוקף, כולל רשימת התנאים שנקבעו בו

- ☐ תיק תוכניות מאושר: אדריכלות, קונסטרוקציה, אינסטלציה, חשמל

- ☐ מינוי בעלי התפקידים שהרשות דורשת, כמו מהנדס אחראי לביקורת על הביצוע (לבדוק מול תנאי ההיתר)

- ☐ חוזה עם הקבלן: לוח זמנים, אבני דרך לתשלום, ואחריות לקבלת האישורים לטופס 4

- ☐ החלטה על מפקח בנייה פרטי. לפי מידרג אין חובה, אבל המפקח מלווה את כל השלבים ומוודא שהבדיקות מתבצעות ותקינות

- ☐ בירור ברשות המקומית אם חלות דרישות בנייה ירוקה על הבית (ראו בהמשך)

- ☐ פתיחת תיק מסמכים לפרויקט, שבו יתויק כל אישור לפי שלב

## שלבי הבנייה

בכל שלב: מה בודקים, מי מאשר, ומה מתייקים. כדאי להוציא אישורים כבר במהלך הבנייה ולא לחכות לסוף, כי חלק מהבדיקות תלויות זו בזו.

### סימון ויסודות

- ☐ סימון המבנה במגרש על ידי מודד מוסמך · מתייקים: מפת סימון

- ☐ חפירה בהתאם להמלצות יועץ הקרקע · מאשר: מהנדס

- ☐ בדיקת ברזל ביסודות לפני יציקה · מאשר: הקונסטרוקטור · מתייקים: אישור בכתב ותמונות

- ☐ יציקה ודגימות בטון למעבדה · מתייקים: תעודות משלוח בטון ותוצאות מעבדה

### שלד (חוזר בכל קומה)

- ☐ תבניות: מידות, מפלסים ופתחים לחלונות ודלתות לפי התוכנית

- ☐ שרוולים ומעברים לאינסטלציה ולחשמל לפני היציקה

- ☐ ברזל: קטרים, מרווחים וכיסוי לפי תוכנית הקונסטרוקציה · מאשר: הקונסטרוקטור

- ☐ תיעוד מצולם של הרצפה עד רגע היציקה

- ☐ יציקה ודגימות בטון · מתייקים: תוצאות מעבדה לכל יציקה

### ממ"ד

- ☐ בדיקת ברזל ותבניות של הממ"ד לפני יציקה, לפי דרישות פיקוד העורף

- ☐ פתחים, סינון ואוורור לפי המפרט · מתייקים: אישורי בדיקה של הממ"ד

### מעטפת ואיטום

- ☐ בנייה וחיפוי לפי התוכנית

- ☐ איטום גגות, מרפסות ומרתף, ובדיקת הצפה · מתייקים: אישור תקינות איטום

### מערכות

- ☐ אינסטלציה: בדיקות לחץ לצנרת לפני סגירת קירות

- ☐ ביוב וניקוז: צילום צנרת, ובדיקת מז"ח (מניעת זרם חוזר)

- ☐ חשמל: בדיקה על ידי בודק מוסמך · מתייקים: אישור בודק

- ☐ גז: בדיקה והתקנה על ידי מתקין מוסמך · מתייקים: אישור

### גמר ומסירה

- ☐ מדידה סופית של המבנה כפי שנבנה (מפת עדות) · מבצע: מודד

- ☐ בדק בית או בדיקת ליקויים לפני קבלת המפתח

- ☐ רשימת ליקויים לקבלן ומעקב אחרי תיקונם

## בנייה ירוקה ודירוג אנרגטי

תקן 5281 לבנייה ירוקה מחייב מאז מרץ 2022, אבל רמת החובה תלויה בסוג הבניין ובגודלו, ולא ברור שהוא חל על כל בית פרטי. לכן הצעד הראשון הוא בירור ברשות.

- ☐ לברר ברשות המקומית אם הבית חייב בתקן 5281, ובאיזו רמת כוכבים (55 נקודות = כוכב אחד)

- ☐ אם חייב: אישור מקדמי ממעבדה מאושרת לבנייה ירוקה, לפני הגשת ההיתר

- ☐ מעקב אחרי סעיפי החובה וסעיפי הרשות שנבחרו לאורך הבנייה

- ☐ לברר אם נדרש דירוג אנרגטי לפי תקן 5282

- ☐ אם חייב: אישור שלב ב׳ מהמעבדה, כתנאי לתעודת גמר

## האישורים לטופס 4

בבית פרטי, בעל ההיתר הוא בעל המקרקעין, ולכן הוא מגיש את הבקשה ולא הקבלן. הרשות המקומית מוציאה רשימה של האישורים הנדרשים ושל פרטי הגורמים המאשרים, והרשימה משתנה בין רשויות. הטבלה היא בסיס, ויש להשלים אותה לפי הרשימה של הרשות.

| אישור | מי מנפיק | מתי להתחיל |
| --- | --- | --- |
| חיבור למים וביוב | תאגיד המים | כבר בשלב האינסטלציה |
| בדיקות ביוב, ניקוז ומז"ח | אינסטלטור מוסמך | לפני סגירת קירות וגמר |
| עמידה בדרישות אש | כבאות והצלה | לברר בתחילת הפרויקט אם נדרש לבית פרטי |
| ממ"ד | פיקוד העורף ו/או מכון בדיקה | לפני יציקת הממ"ד |
| תקינות איטום ומרחבים מוגנים | מכון התקנים או מעבדה מוסמכת | אחרי ביצוע האיטום |
| בדיקת חשמל | בודק חשמל מוסמך | בגמר עבודות החשמל |
| גז | מתקין גז מוסמך | בגמר ההתקנה |
| בטון | מעבדה | בכל יציקה |
| בנייה ירוקה (אם חלה) | מעבדה מאושרת | לפני ההיתר ובגמר |
| מדידה סופית | מודד מוסמך | בגמר הבנייה |
| הצהרת מהנדס | המהנדס האחראי | בסיום |
| דרישות עירוניות (כמו מספור בית ופילרים) | מחלקות הרשות | לקראת הסיום |

- ☐ לקבל מהרשות את הרשימה המלאה של האישורים כבר בתחילת הפרויקט

- ☐ לסמן לכל אישור תלויות: מה צריך להיות מוכן לפניו

- ☐ להגיש את הבקשה עם כל האישורים לוועדה המקומית

## מקורות

- מדלן – מה זה טופס 4 ואיך מקבלים אותו

- נדל"ן סנטר – המדריך לטופס 4, 2026

- פרו – טופס 4 לבית פרטי

- מבשרת ציון – טופס השלמת תנאים לתעודת גמר

- מידרג – פיקוח בנייה פרטית

- עיריית חולון – מדיניות בנייה ירוקה

- מנהל התכנון – פעימה שנייה של תקנות בנייה בת קיימה